## Hoja1
Analisis de puntos de funcion
Estimar el esfuerzon en un proyecto informatico (HM)
Entrada entexterna (EI -> External Input) |  |  |  |  | Salida externa (EO -> External output) |  |  |  | Consulta Externa (EQ -> External quiery) |  |  |  | Ficheros logicos internos (ILF -> Internal Logic Files) |  |  |  | Ficheros logicos externos (ELF -> External Logic Files)
Archivos referenciados | Elementos |  |  |  | Archivos referenciados | Elementos |  |  | Archivos referenciados | Elementos |  |  | Archivos referenciados | Elementos |  |  | Archivos referenciados | Elementos
| 1 a 4 | 5 a 15 | >15 |  |  | 1 a 4 | 5 a 15 | >15 |  | 1 a 4 | 5 a 15 | >15 |  | 1 a 19 | 20 a 50 | >50 |  | 1 a 19 | 20 a 50 | >50
Menos de 2 | baja 3 | baja 3 | media 4 |  | Menos de 2 | baja 4 | baja 4 | media 5 | Menos de 2 | baja 3 | baja 3 | media 4 | Menos de 2 | baja 7 | baja 7 | media 10 | Menos de 2 | baja 5 | baja 5 | media 7
2 | baja 3 | media 4 | alta 6 |  | 2 | baja 4 | media 5 | alta 7 | 2 | baja 3 | media 4 | alta 6 | 2 a 5 | baja 7 | media 10 | alta 15 | 2 a 5 | baja 5 | media 7 | alta 10
Mas de 2 | media 4 | alta 6 | alta 6 |  | Mas de 2 | media 5 | alta 7 | alta 7 | Mas de 2 | media 4 | alta 6 | alta 6 | Mas de 5 | media 10 | alta 15 | alta 15 | Mas de 5 | media 7 | alta 10 | alta 10
EI |  |  |  |  | EO |  |  |  | EQ |  |  |  | ILF - Tablas
Registro de usuario |  | Baja |  |  | Objetos alcanzados | Baja |  |  | Ingreso de usuario |  | Baja |  | Enemigo |  | Baja
Restablecer contraseña |  | Baja |  |  | Objetos obtenidos | Baja |  |  | Cargar partida |  | Media |  | Amigos |  | Baja
Crear personaje |  | Baja |  |  | Estadisticas del personaje | Baja | [6 empty] | Perfil |  | Baja
Eliminar personaje |  | Baja |  |  | Perfil del jugador | Baja | [6 empty] | Configuracion |  | Baja
Inicio nueva partida |  | Baja | [10 empty] | Ranking |  | Baja
Guardar partida |  | Media | [10 empty] | Logros_heroe |  | Baja
Venta objetos |  | Baja | [10 empty] | Heroe |  | Baja
Compra objetos |  | Baja | [10 empty] | Lista_misiones |  | Baja
[13 empty] | Enemigos_eliminados |  | Baja
[13 empty] | Bestuario |  | Baja
[13 empty] | Objetos_visto |  | Baja
[13 empty] | QuickBar |  | Baja
[13 empty] | Inventario |  | Baja
[13 empty] | Amigos_heroe |  | Baja
[13 empty] | Pvp |  | Baja
[13 empty] | Equipamento |  | Baja
Parametros de medición |  | Cuenta | Bajo | Medio | Complejo | FPs | [6 empty] | Objetos |  | Baja
Numero de entradas de usuario |  | 8 | x3= 7 | x4= 1 | x6=0 | 25 | [6 empty] | Misiones |  | Baja
Numero de salidas de usuario |  | 4 | x4= 4 | x5= 0 | x7= 0 | 16 | [6 empty] | Cofres |  | Baja
Numero de consultas |  | 2 | x3= 1 | x4= 1 | x6= 0 | 7 | [6 empty] | Logros |  | Baja
Numero de archivos logicos internos |  | 21 | x7= 21 | x10= 0 | x15= 0 | 147 | [6 empty] | Niveles |  | Baja
Numero de interfaces externas |  | 0 | x5= 0 | x7= 0 | x10= 0 | 0
[5 empty] | Total | 195
Value Adjustment Factor
Características Generales del Sistema |  | Grado de Influencia (0-5) | Descripción
1 | Data Communications | 4 | La aplicación es más que una entrada on-line, y soporta apenas un protocolo de comunicación La aplicación es más que una entrada on-line, y soporta apenas un protocolo de comunicación
2 | Distributed Processing | 4 | El procesamiento distribuido y transferencia son en línea y en ambas direcciones.
3 | Performance | 4 | Los requerimientos de perfomance establecidos requieren tareas de análisis de perfomance en la fase de análisis y diseño de la aplicación especiales.
4 | Heavily Used Configuration | 0 | Ninguna restricción operacional explícita o implícita fue incluida
5 | Transaction Rates | 0 | No están previstos periodos picos de volumen de transacción
6 | Online Data Entry | 5 | Más del 30% de las transacciones son entradas de datos on-line
7 | Design for End User Efficiency | 5 | ayudas de navegación, menús, scroll, interfaz gráfica, teclas de funcion preestablecidas, Documentacion y ayuda on-line, Menus pop-up, etc…
8 | Online Update | 4 | Actualización on-line de la mayoria de los archivos logicos internos. La proteccion contra perdidas de datos es esncial y fue especificamente proyectado y codificado en el sistema.
9 | Complex Processing | 2 | Rocesamiento complejo para manipular multiples posibilidades de entrada/salida.
10 | Usable in Other Applications | 4 | El codigo de la aplicación es fácilmente reutilizable por otra aplicación y la aplicación es configurada por el usuario a nivel de código fuente.
11 | Installation Ease | 0 | El usuario no mencionó ninguna consideración especial y no se requiere una instalación especial.
12 | Operational Ease | 0 | El usuario no mencionó ninguna consideración operacional especial aparte de los procedimientos de backup normales.
13 | Multiple Sites | 2 | La necesidad de múltiples sitios fue considerada en el proyecto y la aplicación sera diseñada para operar en ambientes similares de software y hardware
14 | Facilitate Change | 4 | Datos de control son almacenados en tablas que son mantenidas por el usuario a través de procesos on-line, pero los cambios se hacen efectivos inmediatamente
Total Degree of Incluence (TDI) |  | 38
PFA | = | PFSA * [0,65+(0,01 * Factor de ajuste)]
Donde:
pfsa =punos de funcion sin ajustar
pfa= puntos de funcion ajustado
PFA | = | 200.85